## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
"PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA GRUTA - CIDADE DE PAULO BENTO - RS FASE 1 - ESPAÇO ESPORTIVO"
REFERÊNCIA: SINAPI 11-2021 | [6 empty] | BDI: | 24.03%
ITEM | CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | COEFICIENTE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL + BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 3 | 1 | 225 | 675 | 837.2025
CIRCULAÇÃO HORIZONTAL
2 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 567.27 | 1 | 64.96 | 36849.8592 | 45704.8804
3 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 305.74 | 1 | 48.13 | 14715.2662 | 18251.3447
CIRCULAÇÃO VERTICAL
4 | 102073 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 17 | 1 | 3379.21 | 57446.57 | 71250.9808
5 |  | RAMPAS EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO |  |  |  |  | 14157.1174 | 17559.0727
| 92725 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 14 | 1 | 489.17 | 6848.38 | 8494.0457
| 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 46.44 | 1 | 30.65 | 1423.386 | 1765.4257
| 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM | KG | 118.75 | 1 | 16.26 | 1930.875 | 2394.8643
| 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM | KG | 213.64 | 1 | 18.51 | 3954.4764 | 4904.7371
6 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 91.49 | 1 | 120.97 | 11067.5453 | 13727.0764
QUADRA POLIESPORTIVA
7 | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 499.34 | 1 | 65.35 | 32631.869 | 40473.3071
8 | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 499.34 | 1 | 19.86 | 9916.8924 | 12299.9216
9 | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 301 | 1 | 9.18 | 2763.18 | 3427.1722
10 |  | ACESSÓRIOS PARA QUADRA POLIESPORTIVA
| 25398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 | 1 | 6587.31 | 6587.31 | 8170.2406
| 25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1 | 1 | 3999.07 | 3999.07 | 4960.0465
| 25400 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | UN | 1 | 1 | 4236.94 | 4236.94 | 5255.0767
11 | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 326.83 | 1 | 182.08 | 59509.2064 | 73809.2687
PLACA DE INAUGURAÇÃO DA OBRA
17 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 5 | 1 | 225 | 1125 | 1395.3375
TOTAL | [6 empty] | 255680.8259 | 317120.9284
PAULO BENTO, FEVEREIRO DE 2022
|  | CONTRATANTE |  | RESP TÉCNICO
|  | ________________________________________________ |  | ________________________________________________
|  | MUNICÍPIO DE PAULO BENTO |  | WASHINGTON HENRIQUE MADRID
|  | CNPJ 04.215.168/0001-75 |  | ARQUITETO E URBANISTA CAU A165289-3

## CRONOGRAMA
PLANILHA DE CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO
PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA GRUTA - CIDADE DE PAULO BENTO - RS FASE 1
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % | 120 DIAS | % | 150 DIAS | % | 180 DIAS | % | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 837.2 | 100 | [10 empty] | 837.2
CIRCULAÇÃO HORIZONTAL
2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO | 9140.98 | 20 | 13711.46 | 30 | 13711.46 | 30 | 9140.98 | 20 |  |  |  |  | 45704.88
3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) |  |  | 3650.27 | 20 | 5475.4 | 30 | 5475.4 | 30 | 3650.27 | 20 |  |  | 18251.34
CIRCULAÇÃO VERTICAL
4 | ESCADA EM CONCRETO | 21375.3 | 30 | 35625.49 | 50 | 14250.19 | 20 | [6 empty] | 71250.98
5 | RAMPA EM CONCRETO | 5267.72 | 30 | 8779.54 | 50 | 3511.81 | 20 | [6 empty] | 17559.07
6 | CORRIMÃOS |  |  |  |  | 6863.54 | 50 | 6863.54 | 50 |  |  |  |  | 13727.08
QUADRA POLIESPORTIVA
7 | PISO EM CONCRETO | 8094.66 | 20 | 20236.66 | 50 | 12141.99 | 30 | [6 empty] | 40473.31
8 | PINTURA PISO |  |  |  |  | 6149.96 | 50 | 6149.96 | 50 |  |  |  |  | 12299.92
9 | PINTURA DEMARCAÇÃO QUADRA | [6 empty] | 3427.17 | 100 |  |  |  |  | 3427.17
10 | ACESSÓRIOS QUADRA POLIESPORTIVA | [6 empty] | 18385.37 | 100 |  |  |  |  | 18385.37
11 | ALAMBRADO | [8 empty] | 36904.64 | 50 | 36904.63 | 50 | 73809.27
PLACA DE INAUGURAÇÃO DA OBRA
12 | PLACA DE OBRA | [10 empty] | 1395.34 | 100 | 1395.34
TOTAL |  | 44715.86 | 14.1% | 82003.42 | 25.86% | 62104.35 | 19.58% | 49442.42 | 15.59% | 40554.91 | 12.79% | 38299.97 | 12.08% | 317120.93
TOTAL ACUMULADO |  | 44715.86 | 14.1% | 126719.28 | 39.96% | 188823.63 | 59.54% | 238266.05 | 75.13% | 278820.96 | 87.92% | 317120.93 | 100%
PAULO BENTO, FEVEREIRO DE 2022
|  | CONTRATANTE | [5 empty] | RESP TÉCNICO
|  | ________________________________________________ | [5 empty] | ________________________________________________
|  | MUNICÍPIO DE PAULO BENTO | [5 empty] | WASHINGTON HENRIQUE MADRID
|  | CNPJ 04.215.168/0001-75 | [5 empty] | ARQUITETO E URBANISTA CAU A165289-3